## 后台
模块 | 功能点 | 任务 | 子任务 | 责任人 | 完成度 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
设备协议转发 | Mina架构搭建 |  |  | 谢洪龙 | 100%
| 睿芯独立版对接 | 转发 |  | 谢洪龙
|  | 消息推送 |  | 谢洪龙
|  | 协议解析 |  | 谢洪龙
移动端接口 | 爱鱼看看 | 列表 | 最新 | 谢洪龙 | 100%
|  |  | 人气 | 谢洪龙 | 100%
|  | 直播设置 |  | 谢洪龙 | 100%
|  | 播放 | 视频播放 | 谢洪龙 | 无效
|  | 信息获取 |  | 谢洪龙 | 100%
|  |  | 点赞 | 谢洪龙 | 100%
|  |  | 浏览 | 谢洪龙 | 100%
|  |  | 评论 | 谢洪龙 | 100%
| 设备 | 添加设备 | 鱼缸 | 谢洪龙 | 100%
|  |  | 摄像头 | 谢洪龙 | 100%
|  | 设备列表 | 所有设备列表 | 谢洪龙
|  |  | 水族箱列表 | 谢洪龙
|  | 推送设置 | 断电 | 谢洪龙
|  |  | 高温预警 | 谢洪龙
|  |  | 换水提醒 | 谢洪龙
| 用户 | 注册 | 游客 | 谢洪龙 | 100%
|  |  | 手机号码 | 谢洪龙
|  |  | 邮箱 | 谢洪龙
|  | 登陆 |  | 谢洪龙 | 100%
|  | 忘记密码 |  | 谢洪龙
|  | 更换手机号 |  | 谢洪龙
|  | 个人信息修改 | 头像 | 谢洪龙 | 100%
|  |  | 其他信息 | 谢洪龙 | 100%
| 消息 | 列表 | 获取列表 | 谢洪龙 | 100%
|  |  | 消息删除 | 谢洪龙 | 100%
谢洪龙
管理端 | 用户管理 | 注册用户 |  | 谢洪龙
|  | 消息推送 |  | 谢洪龙
|  | 换水提醒 |  | 谢洪龙
| 摄像头管理 | 摄像头信息 |  | 谢洪龙
|  | 摄像头绑定 |  | 谢洪龙
|  | 摄像头激活 |  | 谢洪龙
| 设备管理 | 设备信息 |  | 谢洪龙
|  | 设备绑定 |  | 谢洪龙
|  | 设备类型 |  | 谢洪龙
|  | 登陆记录 |  | 谢洪龙
| 厂家管理 | 电子厂信息 |  | 谢洪龙
|  | 鱼缸厂信息 |  | 谢洪龙
|  | 查询统计 |  | 谢洪龙
|  | 授权统计 |  | 谢洪龙
|  | 账单列表 |  | 谢洪龙
| 系统管理 | 系统用户 |  | 谢洪龙
|  | 菜单管理 |  | 谢洪龙
|  | 版本管理 |  | 谢洪龙
谢洪龙
测试工具 | 睿芯独立版 | 测试 |  | 谢洪龙
|  | 分配 |  | 谢洪龙
|  | 授权 |  | 谢洪龙

## android
模块 | 功能点 | 任务 | 子任务 | 责任人 | 完成度 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
tab栏框架搭建 |  |  |  | 达子 | 100%
设备 | 添加设备 | 添加水族箱 |  | 达子 | 100%
|  | 添加摄像头 |  | 达子 | 100%
| 设备列表 | 设备列表页 | 列表跳转（当只有一个摄像或者水族箱的时候直接跳转） | 达子
|  | 添加设备跳转 |  | 达子
| 设备控制 | 设备控制页 | 摄像头播放 | 达子
|  |  | 水族箱控制 | 达子
|  |  | 水族箱设置 | 达子
|  |  | 水族箱列表 | 达子
|  |  | 设置直播->直播页设置 | 达子
达子
爱鱼看看 | 看看列表 | 时间倒序 |  | 达子 | 50%
|  | 人气倒序 |  | 达子 | 50%
| 直播页面 | 播放 |  | 达子 | 100%
|  | 点赞 |  | 达子
|  | 评论 |  | 达子
消息 | 消息列表 | 消息接收 |  | 达子
|  | 消息展示 |  | 达子
|  | 消息删除 |  | 达子
关于 | 用户 | 注册 | 游客注册 | 达子 | 100%
|  |  | 游客登录 | 达子
|  |  | 手机号码注册 | 达子
|  |  | 邮箱注册 | 达子
|  |  | 手机登陆 | 达子
|  |  | 邮箱登陆 | 达子
|  | 忘记密码 |  | 达子
|  | 修改密码 |  | 达子
|  | 跟换手机 |  | 达子
| 关于页面 | 扫二维码 |  | 达子
|  | 关于我们 |  | 达子

## IOS
模块 | 功能点 | 任务 | 子任务 | 责任人 | 完成度 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
tab栏框架搭建 |  |  |  | 练向 | 100%
设备 | 添加设备 | 添加水族箱 |  | 练向 | 100%
|  | 添加摄像头 |  | 练向 | 100%
| 设备列表 | 设备列表页 | 列表跳转（当只有一个摄像或者水族箱的时候直接跳转） | 练向
|  | 添加设备跳转 |  | 练向
| 设备控制 | 设备控制页 | 摄像头播放 | 练向
|  |  | 水族箱控制 | 练向
|  |  | 水族箱设置 | 练向
|  |  | 水族箱列表 | 练向
|  |  | 设置直播->直播页设置 | 练向
练向
爱鱼看看 | 看看列表 | 时间倒序 |  | 练向 | 50%
|  | 人气倒序 |  | 练向 | 50%
| 直播页面 | 播放 |  | 练向
|  | 点赞 |  | 练向
|  | 评论 |  | 练向
消息 | 消息列表 | 消息接收 |  | 练向
|  | 消息展示 |  | 练向
|  | 消息删除 |  | 练向
关于 | 用户 | 注册 | 游客注册 | 练向 | 100%
|  |  | 游客登录 | 练向 | 100%
|  |  | 手机号码注册 | 练向
|  |  | 邮箱注册 | 练向
|  |  | 手机登陆 | 练向
|  |  | 邮箱登陆 | 练向
|  | 忘记密码 |  | 练向
|  | 修改密码 |  | 练向
|  | 跟换手机 |  | 练向
| 关于页面 | 扫二维码 |  | 练向
|  | 关于我们 |  | 练向